## Mayo18_2020
22/JUN./2021. | [9 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [15 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [15 empty] | VIGENCIA
[10 empty] | *2021* | [9 empty] | 2021
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [14 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | PRIMER |  | MES DE: | ENERO/MARZO |  |  |  | 15 DE ENERO DE 2021.
LOCALIDAD | [5 empty] | FOLIO DE PROYECTO (MIDS) | [9 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÌSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA | PARTIDA |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | FISM RAMO 33 | MPAL. | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[16 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235r3301 | BANOBRAS |  |  | PAGO DE AMORTIZACIÓN CRÉDITO BANOBRAS 2020. | 1924380.24 | 1924380.24 | 0 | 0 | 1924380.24 | 0 | 0 | 0 |  |  | AMORT. | 1 | 100
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3302 | URBANIZACIÓN |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMÁN, ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CÁRDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 634093.82 | 634093.82 | 0 | 0 | 634093.82 | 0 | 0 | 0
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3303 | URBANIZACIÓN |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS DE CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 2124766.04 | 2124766.04 | 0 | 0 | 2124766.04 | 0 | 0 | 0
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3304 | EDUCACIÓN |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI" EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 325902.53 | 325902.53 | 0 | 0 | 325902.53 | 0 | 0 | 0
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3305 | EDUCACIÓN |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "AGUSTÍN YAÑEZ" EN LA COLONIA SAN CAYETANO , MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 325902.53 | 325902.53 | 0 | 0 | 325902.53 | 0 | 0 | 0
EL FRESNITO | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3306 | EDUCACIÓN |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" EN LA DELEGACIÓN DEL FRESNITO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 671021.8 | 671021.8 | 0 | 0 | 671021.8 | 0 | 0 | 0
ATEQUIZAYÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3307 | EDUCACIÓN |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA "MANUEL AVILA CAMACHO" EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 671021.8 | 671021.8 | 0 | 0 | 671021.8 | 0 | 0 | 0
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3308 | EDUCACIÓN |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" EN LA COLONIA CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 278844.58 | 278844.58 | 0 | 0 | 278844.58 | 0 | 0 | 0
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3309 | URBANIZACIÓN |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA REFORMA 1 Y COLONIA UNIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, | 3166106.16 | 3166106.16 | 0 | 0 | 3166106.16 | 0 | 0 | 0
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3310 | URBANIZACIÓN |  |  | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA "BENITO JUÁREZ" EN LA COLONIA VILLAS DEL PALMAR, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 599996.26 | 599996.26 | 0 | 0 | 599996.26 | 0 | 0 | 0
CD. GUZMÁN | ENERO/2021. | DICIEMBRE/2021. | 140235R3311 | EDUCACIÓN |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" EN LA COLONIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 315897.68 | 315897.68 | 0 | 0 | 315897.68 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 11037933.44 | 11037933.44 | 0 | 0 | 11037933.44 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 11037933.44 | 11037933.44 | 0 | 0 | 11037933.44 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 11037933.44 | 11037933.44 | 0 | 0 | 11037933.44 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 11037933.44 | 11037933.44 | 0 | 0 | 11037933.44 | 0 | 0 | 0
L.C. MARIA LUISJUAN MORALES. | [9 empty] | MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORÁN |  |  |  |  | ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
Presidente Municipal | [9 empty] | Director de Hacienda Municipal | [6 empty] | Director de Obras Públicas

## 05_Oct_2020
05/OCT./2020. | [9 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [15 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [15 empty] | VIGENCIA
[10 empty] | *2020* | [9 empty] | 2020
| Entidad Federativa: |  | 014. JALISCO. | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | [14 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023. ZAPOTLÁN EL GRANDE. |  |  |  | Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | SEGUNDO |  | MES DE: | ABRIL/JUNIO |  |  |  | 15 DE JULIO DE 2020.
LOCALIDAD | [5 empty] | FOLIO DE PROYECTO (MIDS) | [9 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÌSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA | PARTIDA |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | FISM RAMO 33 | MPAL. | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[16 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3301 | BANOBRAS |  |  | PAGO DE AMORTIZACIÓN CRÉDITO BANOBRAS 2020. | 2405475.3 | 2405475.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405475.3 |  |  | AMORT. | 1 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3302 | URBANIZACIÓN |  | 49671 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO ENTRE LAS CALLES CARMÉN SERDÁN Y FRANCISCO ARIAS DE CÁRDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN LE GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721 | 551784.71 | 551784.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551784.71 | 202 | 302 | M2. | 1389.86 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3303 | URBANIZACIÓN |  | 49805 | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN EL CRUCE DE LAS CALLES MARÍA CRISTINA PÉREZ VIZCAINO Y FRANCISCO ARIAS DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300070721 | 783275.6 | 783275.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783275.6 | 1500 | 2000 |  |  | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3304 | URBANIZACIÓN |  | 35105 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE MARÍA CRISTINA PÉREZ VIZCAINO ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721 | 749380.91 | 749380.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749380.91 | 202 | 302 | M2. | 1143.85 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3305 | URBANIZACIÓN |  | 48213 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA Y FRANCISCO ARIAS DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010721 | 363176.26 | 363176.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363176.26 | 152 | 228 | M2. | 903.52 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3306 | URBANIZACIÓN |  | 48394 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PEDRO DE GANTE ENTRE LAS CALLES JORDAN Y APOLO, EN LA COLONIA NUEVA LUZ, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010384 | 607216.91 | 607216.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607216.91 | 184 | 276 | M2. | 755.09 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3307 | EDUCACIÓN |  | 48430 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON CUBIERTA DE NAVE SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES ANCLAJES ELEVACIÓIN FIJACIÓN MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE ECDUCACIÓN FÍSICA EN LA JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN BARTOLO MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 589275 | 589275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589275 | 96 | 144 | M2. | 312 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3308 | EDUCACIÓN |  | 48499 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS CON CUBIERTA DE NAVE SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR INC. MATERIALES ANCLAJE ELEVACIÓN FIJACIÓN MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NOÑOS VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS EN LA COLONIA REVOLUCIÓN MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 361462.5 | 361462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361462.5 | 96 | 144 | M2. | 255 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3309 | EDUCACIÓN |  | 48628 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN, COLONA LA PALMA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 451068.75 | 451068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451068.75 | 96 | 144 | M2. | 204 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3310 | EDUCACIÓN |  | 50638 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ EN LA COLONIA SAN JOSE, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 180731.25 | 180731.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180731.25 | 96 | 144 | M2. | 108 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3311 | EDUCACIÓN |  | 49561 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON CUBIERTA DE NAVE SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES ANCLAJES ELEVACIÓIN FIJACIÓN MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE ECDUCACIÓN FÍSICA EN LA JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL EN LA COLONIA SOLIDARIDAD MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 220612.5 | 220612.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220612.5 | 96 | 144 | M2. | 88 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3312 | DRENAJE |  | 49573 | CONSTRUCCICÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO CASO ENTRE LAS CALLES CARMÉN SERDAN Y AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ, COLONIA C.T.M. MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 1012150.53 | 1012150.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012150.53 | 3000 | 2000 | M. | 88 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3313 | URBANIZACIÓN |  | 49579 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE RÍO PANUCO ENTRE LAS CALLES CARMEN SERDAN Y RÍO DE LA PLATA, EN LA COLONIA GANDARA ESTRADA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 797375.84 | 797375.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797375.84 | 72 | 108 | M2. | 1326.98 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3314 | URBANIZACIÓN |  | 49592 | CONSTGRUCCIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA DE CANTO ROSADO ASENTADA Y JUNTEADA CON COLILLA DE CAL UTILIZANDO LA MISMA PIEDRA Y MACHUELO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. HIDRÁULICO SECC. 0.19X0.30 MTS EN LA CALLE CEDROS ENTRE LAS CALLES MAGNOLIA Y MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO EN LA COLONIA ARBOLEDAS MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 454327.25 | 454327.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454327.25 | 88 | 132 | M2. | 517.52 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3315 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 49751 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 150 LTS. DE 12 TUBOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 112 | 168 | PZA. | 50 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3316 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 49769 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 120 LTS. DE 08 TUBOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 112 | 168 | PZA. | 50 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3317 | DEPORTIVO |  | 49836 | REHABILITACIÓN DE DUELA, ILUMINACIÓN, PINTURA, EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL GIMNASIO MANUEL GÓMEZ MORÍN, EN LA COLONIA FIFA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 425237.6 | 425237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425237.6 | 300 | 250 |  |  | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3318 | EQUIPAMIENTO |  | 49871 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS COLONIAS LOMAS DE ZAPOTLÁN, CONSTITUYENTES, TEOCALLI, MUNICIPIO DE ZAOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. LIBRE | 304016.47 | 304016.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304016.47 | 150 | 250 | LOTE | 3 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2020. | DICIEMBRE/2020. | 140235R3319 | INSTITUCIONAL |  |  | 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL | 224113.62 | 224113.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224113.62 | 330 | 220 | LOTE | 1 | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 11205681 | 11205681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11205681
[8 empty] | 11205681 | 11205681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11205681
[8 empty] | 11205681 | 11205681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11205681
[8 empty] | 11205681 | 11205681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11205681
C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA. | [9 empty] | MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ MORÁN |  |  |  |  | ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
Presidente Municipal | [9 empty] | Director de Hacienda Municipal | [6 empty] | Director de Obras Públicas