## OFICIAL
CONTROL INTERNO | EJERCICIO FISCAL | TIPO DE RECURSO | ESTATUS | NÚMERO DE OBRA | NÚMERO COMPRANET | NÚMERO DE CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | PROGRAMA | UBICACIÓN | TECHO PRESUPUESTAL | MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN | TIEMPO DE EJECUCIÓN | FECHA DE INICIO EJECUCIÓN | FECHA DE TERMINO DE EJECUCIÓN | FECHA APROBACIÓN PROYECTO DE OBRA AYUNTAMIENTO | FECHA Y SESIÓN DE APROBACIÓN PROCEDENCIA MODALIDAD COMITÉ | CONCURSANTES | FECHA PUBLICACIÓN COMPRANET O CONVOCATORIA | FECHA Y HORA VISITA DE OBRA | FECHA Y HORA JUNTA DE ACLARACIONES | FECHA Y HORA APERTURA DE PROPOSICIONES | FECHA Y HORA DE FALLO | MONTOS PROPUESTAS CONCURSANTES | FECHA Y SESIÓN DE APROBACIÓN CONTRATACIÓN COMITÉ | MONTO CONTRATADO | REMANENTE | LICITANTE GANADOR | SESIÓN DE AYUNTAMIENTO APROBACIÓN CONTRATO | MONTO CONVENIO MODIFICATORIO | SESIÓN DE AYUNTAMIENTO APROBACIÓN CONVENIO MODIFICATORIO | PRORROGAS | OBSERVACIONES
1 | 2020 | MUNICIPAL | EJECUCIÒN | DOP/BANOBRAS/16/2020 | ********** | DOP/BANOBRAS/16/2020-02 | REHABILITACIÒN DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL | EMPRESTITO DENTRO DE LA LINEA DE CREDITO GLOBAL TRAMITADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON BANOBRAS | AV. CRISTOBAL COLON, ENTRE LAS CALLES ANDADOR SUR Y AV. ARQ. VICENTE MENDIOLA , EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | $ 8'413,387.58 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 91 DIAS NATURALES | 01 ABRIL DEL 2020 | 30 DE JUNIO DEL 202O | SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 48 DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2019,PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DIA. | 2020-03-11 | CONSTRUCTORA NIGU S.A DE C.V, CORPORATIVO BEYMA, S.A DE C.V, PROCAYTO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A DE C,V., D CONCREFOCC S.A DE C.V | 2020-03-17 | 19/03/2020 12: 30 HRS | 19/03/2020 13: 00 HRS | 24/03/20 A LAS 13:00 HRS. | 31/03/20 A LAS 15:00 HRS. | CONSTRUCTORA NIGU S.A DE C.V, ( $8’399,862.34 100/M.N), CORPORATIVO BEYMA, S.A DE C.V,(8’401,518.19/100 M.N ), PROCAYTO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, ( $ 8’394,235.08/ 100 M.N) CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA S.A DE C,V., ($ 8’404,385.21/100 M.N), D CONCREFOCC S.A DE C.V. ( NO PRESENTO). | SESION EXTRAORDINARIA DEL 27/03/20 | $8'394,235.08 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N) | ****** | PROCAYTO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | SESION EXTRAORDINARIA 48 DE FECHA 01/04/20 | ******* | ******** | ********* | **********
2 | 2020 | MUNICIPAL | EJECUCIÒN | DOP/BANOBRAS/15/2020 | ********** | DOP/BANOBRAS/15/2020-01 | REHABILITACIÒN DEL CENTRO DE EXPOSICIONES ZAPOTLAN | EMPRESTITO DENTRO DE LA LINEA DE CREDITO GLOBAL TRAMITADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CON BANOBRAS | AV. CRISTOBAL COLON, ENTRE LAS CALLES ANDADOR SUR Y AV. ARQ. VICENTE MENDIOLA , EN CIUDAD GUZMAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | $8'600,000.00 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | 91 DIAS NATURALES | 01 ABRIL DEL 2020 | 30 DE JUNIO DEL 202O | SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 48 DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2019,PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DIA. | 2020-03-11 | ING. SERGIO ENRIQUE CUEVAS CHAVEZ, ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA, ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL, ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA, MANUEL MEJIA VALENCIA | 2020-03-17 | 19/03/2020 10: 30 HRS | 19/03/2020 11: 00 HRS | 24/03/20 A LAS 09:00 HRS. | 31/03/20 A LAS 14:00 HRS. | ING. SERGIO ENRIQUE CUEVAS CHAVEZ, ( 8’737,670.97), ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA,($ 7’801,136.00), ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL,($8’589,189.42), ING. RODOLFO NAVARRO IBARRA, ($8’818,966.00), MANUEL MEJIA VALENCIA, ($9’106,804.47) | SESION EXTRAORDINARIA DEL 27/03/20 | $8'589,189.42 (OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 42/100 MN) | ****** | ING. ARQ. VICTOR MANUEL MORENO LEAL | SESION EXTRAORDINARIA 48 DE FECHA 01/04/20 | ******* | ******* | ******* | *******